Утверждаю:

Глава Новосолянского сельсовета

_______________Г.С.Коркунова

«28»  февраля  2025 года

Сводный годовой отчет

о ходе реализации и об оценки эффективности

реализации муниципальных программ

за 2024 год

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новосолянского сельсовета от 28.10.2013 № 52-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Новосолянского сельсовета, их формировании и реализации», учреждениями администрации, обеспечивающими реализацию муниципальных программ, представлены отчеты о реализации муниципальных программ по итогам  2024года (Прилагаются).

Исполнение расходов по муниципальным программам,

принятой к финансированию за счет средств бюджета сельсовета

в 2024 году

Всего к финансированию  за счет средств бюджета сельсовета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета принята 2 утвержденных муниципальных программы на общую сумму 19051,861 тыс. рублей. Фактические кассовые расходы на реализацию муниципальных программ Новосолянского сельсовета Рыбинского района Красноярского края за 2024 год  сложились в сумме 18956,968 тыс. рублей.

тыс. рублей

|  | Наименование муниципальных программ | План | Факт | Уровень использования финансовых средств, % | Причина отклонения фактического освоения фин. средств от предусмотренных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 19051,861 | 18956,968 | 99,5 |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» | 19049,861 | 18954,968 | 99,5 |  |
| в т.ч. за счет средств краевого бюджета |  | 6828,720 | 6828,720 | 100 |  |
| в т.ч. за счет средств федерального бюджета |  | 620,718 | 620,718 | 100 |  |
| за счет бюджета сельсовета |  | 11600,423 | 11505,530 | 99,2 | недофинансировано |
| 2 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской(сельской) среды» |  |  |  |  |
| в т.ч. за счет средств краевого бюджета |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| за счет бюджета сельсовета |  |  |  |  |  |
| в т.ч. за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| 3 | - Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Новосолянского сельсовета Рыбинского района Красноярского края » | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
| в т.ч. за счет средств местного бюджета |  | 2,0 | 2,0 | 100 |  |

В администрацию Новосолянского сельсовета Рыбинского района Красноярского края ответственными исполнителями были представлены годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ за 2024 год, о достигнутых результатах по утвержденным формам, объяснение причин динамики целевых индикаторов. Данные сведены в таблицу 1.

Таблица 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год

| Наименование программы | Оценка эффективности программы (эффективно "+" ; не эффективно " -" | Обоснование причин положительной (отрицательной) динамики эффективности | Вывод об эффективности программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие местного самоуправления" | «+» | Мероприятия программы не выполнены полностью. Целевые индикаторы в сторону увеличения. | Соответствие эффективности плану в программе | Предлагается дальнейшая реализация программы |
| - Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Новосолянского сельсовета Рыбинского района Красноярского края » |  | Мероприятия программы выполнены полностью. | Соответствие эффективности плану в программе | Предлагается дальнейшая реализация программы |

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Новосолянского сельсовета от 28.10.2013 № 52-п «Об утверждении муниципальной программы Новосолянского сельсовета «Развитие местного самоуправления»

постановлением администрации Новосолянского сельсовета от 18.07.2018 № 41-п «Об утверждении муниципальной программы Новосолянского сельсовета «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Новосолянского сельсовета Рыбинского района Красноярского края»

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации муниципальных программ целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ с запланированными. На основании проведенной оценки муниципальные программы признаются эффективными, так как степень выполнения мероприятий муниципальных программ составила 99,5%.

Предложения о дальнейшей реализации муниципальных программ.

Поскольку по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ данные муниципальные программы признаны эффективными, предлагается продолжить их реализацию.

Главный специалист по вопросам в области

финансов и экономического развития территории                                           Н.В.Кургина